## Časový HMG
HARMONOGRAM ČASOVÝ- aktualizace 10.5.2023
ČOV - Loučeň
| Objekt-ČOV | [36 empty] | 2022 | [16 empty] | 2023
[34 empty] | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  |  | prosinec
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Přípravné práce, provizorní nátok do ČOV | bar: září 38 to září 39
Zemní práce pro ČS, montáž ČS, | bar: září 39 to říjen 41
Provizorní měření , úprava čerpání vyčištěné vody | bar: říjen 42 to říjen 43
Zemní práce okolo ČOV | bar: listopad 44 to listopad 45; březen 11 to březen 13
ČOV stavební část | bar: listopad 45 to srpen 35
podzemní stavba-nádrže | bar: listopad 45 to prosinec 51
zátopové zkoušky nádrží | bar: březen 9 to březen 11
nadzemní část -přístavba, úprava stávající budovy | bar: duben 14 to srpen 35
stavební elektroinstalace, hromosvod | bar: červen 24 to srpen 35
zpevněné plochy, úprava areálu, oplocení | bar: červen 25 to listopad 44
ČOV strojní část
Strojní část | bar: červen 27 to říjen 43
MaR, motorové rozvody, elektroinstalace technologická | bar: červen 27 to říjen 43
Zkoušky ČOV | bar: červen 27 to listopad 47
Objekt-vodovod , tlaková kanalizace
Napojovací body Loučeň | bar: červenec 29 to červenec 30; říjen 40 to říjen 41
Na Vinicích | bar: březen 12 to srpen 35
Studce-armaturní šachta | bar: červen 24 to červenec 30; říjen 40 to říjen 41
Studečky-koncová VŠ | bar: červen 24 to červenec 30; říjen 40 to říjen 41
Objekt-přípojky vodovod, tlaková kanalizace
Studečky | bar: březen 9 to listopad 46
Studce | bar: březen 9 to listopad 46
Na Vinicích | bar: březen 13 to listopad 46
Vystrojování DČJ | bar: srpen 33 to listopad 46
Opravy komunikací | bar: říjen 40 to listopad 44
Úpravy veřejných pozemků | bar: květen 19 to listopad 46
Úpravy soukromých pozemků | bar: květen 19 to listopad 46
Zkoušky, kompletování předávací dokumentace | bar: říjen 40 to prosinec 50
Pozn. | HMG bude průběžně aktualizován, o každé změně bude investor informován 7 dní předem. Tento harmonogram neupravuje smluvní termín stavby- 30.6.2024
| Termín vystrojování DČJ | Je vázán na provedení připojovacích míst elektrorozvodů vč. elektrorevize- dodáváno vlastníky nemovitostí
| Napojovací body Loučeň | Tento termín je vázán na dodání upravené PD napojovacích bodů do 31.5.2023