## List1
HARMONOGRAM
Loučeň-kanalizace, vodovod a intenzifikace ČOV
Objekt - část / měsíc výstavby | duben 2022 |  |  |  | květen 2022 |  |  |  |  | červen 2022 |  |  |  | červenec 2022 |  |  |  |  | srpen 2022 |  |  |  | září 2022 |  |  |  | říjen 2022 |  |  |  |  | listopad 2022 |  |  |  | prosinec 2022
Objekt - část / týden | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52.
Přípravné práce, vytyčování , DIO ,atd. | bar: duben 2022 14. to duben 2022 16.
SO 01 - Liniová stavba vodovodu | bar: duben 2022 16. to říjen 2022 44.
v78/v63 ( Koněprusy- Havlíčkův Mlýn)
v63/v35 (Havlíčkův Mlýn)
v35/v23 (Havl. Mlýn-5ti cestí)
v23/v9 (5ti cestí-Lounín)
v9/v1 (Lounín) | [39 empty] | H
SO 02 - Liniová stavba splaškové kanalizace | bar: duben 2022 16. to říjen 2022 44.
SO 03 ČOV Stavební část
PS 01 ČOV- strojní část , motorové rozvody, MaR
Čerpací stanice a výtlak z ČS, strojní část
Termíny výstavby:
předání staveniště: 31.3.2022
zahájení prací: 20.4.2022
ukončení prací:
předání díla a vyklizení staveniště:
celková doba výstavby dle SoD: 850 dní